## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
残作業時間: 35 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 | 8 | 4 | 合計授業時間： | 48
残作業時間: 35 | 34 | 34 | 21 | 18 | 7 | 6 | 3
| プレイヤー |  | 未着手
1 | 移動処理 | 小杉 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ジャンプ | 小杉 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 武器の切り替え | 小杉 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 攻撃-剣 | 小杉 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 攻撃-拳 | 小杉 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
6 | 攻撃-銃 | 小杉 | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 攻撃-魔法 | 小杉 | 完了 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | HP回復(アイテム) | 小杉 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 死亡処理 | 小杉 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
10 | 武器切り替えのベース作り | 小杉 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 攻撃処理のベース作り | 小杉 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
| エネミー |  | 未着手
1 | 雑魚-移動 | 西窪 | 未着手
2 | ボス- | 西窪 | 未着手
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 小杉 | 39 | 3 | 36 | 0 | 3
[17 empty] | 西窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プレイヤー |  | 未着手
1 | アニメーション：移動 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 3
2 | アニメーション：ジャンプ | 小杉 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 3
3 | アニメーション：剣 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3
4 | アニメーション：銃 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3
5 | アニメーション：拳 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3
6 | アニメーション：魔 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3
| エネミー |  | 未着手
1
| ステージ |  | 未着手
1
| UI |  | 未着手
1
[19 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[19 empty] | 小杉 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 西窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on R2: β版チェック
Note on S2: β版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望