## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
残作業時間: 53 | 46 | 39 | 33 | 26 | 19 | 13 | 6 | 合計授業時間： | 48
残作業時間: 53 | 52 | 48 | 33 | 28 | 11 | 8 | 0
| プレイヤー |  | 未着手
1 | 移動処理 | 小杉 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ジャンプ | 小杉 | 完了 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 武器の切り替え | 小杉 | 完了 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 攻撃-剣 | 小杉 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 攻撃-拳 | 小杉 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
6 | 攻撃-銃 | 小杉 | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 攻撃-魔法 | 小杉 | 完了 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | HP回復(アイテム) | 小杉 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 死亡処理 | 小杉 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | 武器切り替えのベース作り | 小杉 | 完了 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 攻撃処理のベース作り | 小杉 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
| エネミー |  | 未着手
1 | 雑魚-移動 | 西窪 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 雑魚-攻撃 | 西窪 | 完了 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | ボス | 西窪 | 未着手 | 2017-11-07
| シーン遷移 | 西窪 | 完了 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 小杉 | 39 | 6 | 36 | 0 | 6
[17 empty] | 西窪 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
残作業時間: 122 | 109 | 97 | 85 | 73 | 61 | 48 | 36 | 24 | 12
122
| プレイヤー |  | 未着手
1 | アニメーション：移動 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-10 |  | 3 |  | 3 | 3
2 | アニメーション：ジャンプ | 小杉 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 3 |  | 3 | 3
3 | アニメーション：剣 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 3 |  | 3 | 3
4 | アニメーション：銃 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3 |  | 3 | 3
5 | アニメーション：拳 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3 |  | 3 | 3
6 | アニメーション：魔 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3
| エネミー |  | 未着手
1 | 移動：左右移動 | 西窪 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 移動：直進移動 | 西窪 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 攻撃：物理攻撃 | 西窪 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 攻撃：遠隔攻撃 | 西窪 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 攻撃：移動しながら攻撃 | 西窪 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 1 |  | 1 | 1
6 | 攻撃：プレイヤーを見つけたら攻撃 | 西窪 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 1 |  | 1 | 1
7 | 攻撃：プレイヤーを追従 | 西窪 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 1 |  | 1 | 1
8 | 特殊：仲間を呼ぶ（生成） | 西窪 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 2 |  | 2 | 2
9 | 特殊：HP半分以下で 処理（特性）を変える | 西窪 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 2 |  | 2 | 2
10 | 特殊：HP半分以上防御力高、攻撃力低 HP半分以下で防御力低、攻撃力高 | 西窪 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 2 |  | 2 | 2
11 | 全体：武器攻撃耐性をつける | 西窪 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 2 |  | 2 | 2
12 | 全体：ダメージ処理をマネージャで管理 | 西窪 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 全体：死亡処理をマネージャで管理 | 西窪 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | ボス：ランダムで攻撃を行う | 西窪 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 |  | 2 | 2
15 | ボス：死亡したらゲームクリア処理 | 西窪 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 | 1 | 0 | 1
16 | 特殊：フィールド上の敵HP回復 | 西窪 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 2 |  | 2 | 2
17 | 画面外に落ちた際の死亡処理 | 西窪 | 未着手
| カメラ |  | 未着手
1 | ボス面突入時固定 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3
2 | プレイヤーカメラ追従 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-10 |  | 1 |  | 1 | 1
| ステージ |  | 未着手
1 | ステージ１配置 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3 |  | 3 | 3
2 | ステージ２配置 | 西窪 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 3 |  | 3 | 3
3 | ステージ３配置 | 小杉 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 3 |  | 3 | 3
4 | ステージ４配置 | 西窪 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3
5 | ステージ５配置 | 小杉 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3
| UI |  | 未着手
1
| リソース |  | 未着手
1 | プレイヤー：待機 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
2 | プレイヤー：歩き | 小杉 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
3 | プレイヤー：剣攻撃 | 小杉 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
4 | プレイヤー：拳攻撃 | 小杉 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
5 | プレイヤー：銃攻撃 | 小杉 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
6 | プレイヤー：杖攻撃 | 小杉 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2
7 | プレイヤー：ダメージ | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
8 | プレイヤー：死亡 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
9 | プレイヤー：クリア | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
10
11 | 武器：剣 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
12 | 武器：拳 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
13 | 武器：銃 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
14 | 武器：杖 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
15
16 | 雑魚敵①：待機 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
17 | 雑魚敵①：歩き | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
18 | 雑魚敵①：攻撃 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
19 | 雑魚敵①：ダメージ | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
20 | 雑魚敵①：死亡 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
21
22 | 雑魚敵②：待機 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
23 | 雑魚敵②：歩き | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
24 | 雑魚敵②：攻撃 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
25 | 雑魚敵②：ダメージ | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
26 | 雑魚敵②：死亡 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
27
28 | 雑魚敵③：待機 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
29 | 雑魚敵③：歩き | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
30 | 雑魚敵③：攻撃 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
31 | 雑魚敵③：ダメージ | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
32 | 雑魚敵③：死亡 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
33
34 | 雑魚敵④：待機 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
35 | 雑魚敵④：歩き | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
36 | 雑魚敵④：攻撃 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
37 | 雑魚敵④：ダメージ | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
38 | 雑魚敵④：死亡 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
39
40 | ボス敵①：待機 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
41 | ボス敵①：歩き | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
42 | ボス敵①：攻撃 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
43 | ボス敵①：ダメージ | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
44 | ボス敵①：死亡 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
45
46 | ボス敵②：待機 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
47 | ボス敵②：歩き | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
48 | ボス敵②：攻撃 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
49 | ボス敵②：ダメージ | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
50 | ボス敵②：死亡 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
51
52 | ボス敵③：待機 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
53 | ボス敵③：歩き | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
54 | ボス敵③：攻撃 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
55 | ボス敵③：ダメージ | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
56 | ボス敵③：死亡 | 西窪 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
57
58 | アイテム：回復 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
59
60 | 背景：タイトル | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
61 | 背景：ステージセレクト | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
62 | 背景；ステージ① | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
63 | 背景：ステージ② | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
64 | リザルト | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
65
66 | 足場：床ブロック① | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
67 | 足場：床ブロック② | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
68
69 | UI：ボタン（枠） | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
70
71 | エフェクト：ダメージ発生時 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
72 | エフェクト：武器交換時 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
73 | エフェクト：ボス討伐時 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
74 | エフェクト：HP回復時 | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
75 | エフェクト：ゲームクリア | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
76 | エフェクト：ゲームオーバー | 小杉 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1
[19 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[19 empty] | 小杉 | 64 | 64 | 0 | 54 | 10
[19 empty] | 西窪 | 64 | 56 | 7 | 54 | 2
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on R2: β版チェック
Note on S2: β版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望

## リソースリスト
必要なリソース
No | 名前 | 状態 | コマ | 備考
1 | プレイヤー | 待機 | 2
2 | プレイヤー | 歩き | 4
3 | プレイヤー | 攻撃 | 4 | 剣
4 | プレイヤー | 攻撃 | 4 | 拳
5 | プレイヤー | 攻撃 | 4 | 銃
6 | プレイヤー | 攻撃 | 4 | 杖
7 | プレイヤー | ダメージ | 2
8 | プレイヤー | 死亡 | 2
9 | プレイヤー | クリア | 2
10
11 | 武器 | 剣
12 | 武器 | 拳
13 | 武器 | 銃
14 | 武器 | 杖
15
16 | 雑魚敵① | 待機 | 2 | 通常敵
17 | 雑魚敵① | 歩き | 2
18 | 雑魚敵① | 攻撃 | 2
19 | 雑魚敵① | ダメージ | 2
20 | 雑魚敵① | 死亡 | 2
21
22 | 雑魚敵② | 待機 | 2 | 回復する敵
23 | 雑魚敵② | 歩き | 2
24 | 雑魚敵② | 攻撃 | 2
25 | 雑魚敵② | ダメージ | 2
26 | 雑魚敵② | 死亡 | 2
27
28 | 雑魚敵③ | 待機 | 2 | 遠隔攻撃してくる敵
29 | 雑魚敵③ | 歩き | 2
30 | 雑魚敵③ | 攻撃 | 2
31 | 雑魚敵③ | ダメージ | 2
32 | 雑魚敵③ | 死亡 | 2
33
34 | 雑魚敵④ | 待機 | 2 | プレイヤーを追従する敵
35 | 雑魚敵④ | 歩き | 2
36 | 雑魚敵④ | 攻撃 | 2
37 | 雑魚敵④ | ダメージ | 2
38 | 雑魚敵④ | 死亡 | 2
39
40 | ボス敵① | 待機 | 2 | 通常ボス
41 | ボス敵① | 歩き | 2
42 | ボス敵① | 攻撃 | 2
43 | ボス敵① | ダメージ | 2
44 | ボス敵① | 死亡 | 2
45
46 | ボス敵② | 待機 | 2 | 仲間を呼ぶボス
47 | ボス敵② | 歩き | 2
48 | ボス敵② | 攻撃 | 2
49 | ボス敵② | ダメージ | 2
50 | ボス敵② | 死亡 | 2
51
52 | ボス敵③ | 待機 | 2 | HPの条件で変わるボス
53 | ボス敵③ | 歩き | 2
54 | ボス敵③ | 攻撃 | 2
55 | ボス敵③ | ダメージ | 2
56 | ボス敵③ | 死亡 | 2
57
58 | 背景 |  |  | タイトル
59 | 背景 |  |  | セレクト
60 | 背景 |  |  | ステージ内①
61 | 背景 |  |  | ステージ内②
62 | 背景 |  |  | リザルト
63
64 | 足場 |  |  | 床ブロック①
65 | 足場 |  |  | 床ブロック②
66
67 | 演出 |  |  | ゲームクリア
68 | 演出 |  |  | ゲームオーバー
69
70 | ボタン |  |  | 枠
71
72 | エフェクト |  |  | ダメージ発生時
73 |  |  |  | 武器交換時
74 |  |  |  | ボス討伐時
75 |  |  |  | HP回復時
76
77 | アイテム |  |  | 回復
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102